РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ · ПРОДУКТОВЫЙ КАТАЛОГ

# Восемь коммерческих продуктов РАХ

От оплачиваемой диагностики до проектирования, производства, монтажа, прав и обслуживания

Каждый продукт начинается с небольшого оплачиваемого входа, имеет контрольные точки и заканчивается переданным заказчику, юридически и технически исполнимым результатом.

ПРОЕКТ  Проектный офис художественных проектов РАХ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  Проектный офис РАХ, Фонд РАХ, авторы и аккаунт-команды

ПРИНЦИП  РАХ — экспертиза и качество; оператор — договор и реализация; автор — произведение и права

ДАТА  31 августа 2026 года

Все ценовые диапазоны — рабочие гипотезы без НДС. Они не являются тарифами, публичной офертой или среднерыночной статистикой.

00  ОБЩАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

# Один стандарт для всех восьми продуктов

Коммерческое предложение раскрывает все составляющие цены и не маскирует бесплатный эскиз под пресейл.

| Уровень | Что покупает заказчик | Коммерческий смысл |
| --- | --- | --- |
| Start | Платная диагностика: задача, контекст, риски, бюджетный коридор и следующий этап. | Быстрый вход без бесплатного производства творческого решения. |
| Concept | Концепция, выбор автора, задания, права, предварительная смета и календарь. | Точка принятия инвестиционного решения до необратимых затрат. |
| Delivery | Проектирование, согласования, изготовление, логистика, монтаж и запуск. | Комплексный результат с этапной приёмкой и ответственностью. |
| Care | Гарантия, обслуживание, реставрация, ротация, обновление контента и повторные серии. | Повторяемая выручка и сохранение качества объекта. |

## Контрольные точки G0–G6

G0 — утверждены задача и бюджетный коридор; G1 — принята художественная концепция.

G2 — подтверждены техника, допуски и цепочка прав; G3 — принят макет или образец 1:1.

G4 — производственная приёмка; G5 — монтаж и пуск; G6 — паспорт, гарантия и эксплуатация.

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЦЕНА Исследование и концепция + автор + кураторство + проектирование + производство + логистика и монтаж + права + управление + резерв риска 10–20% + налоги применимого исполнителя.

РОЛИ РАХ отвечает за экспертную рамку и художественное качество. Фонд может быть оператором только в пределах собственного устава, лицензий и СРО. Автор создаёт произведение и передаёт согласованный объём прав. Технические партнёры отвечают за свои разделы и гарантии.

01  ДЕВЕЛОПМЕНТ И СРЕДА

# РАХ. Арт в архитектуре

Произведение, изначально встроенное в архитектуру, конструктив, благоустройство и бренд места — не декор после завершения стройки.

ПЕРВЫЙ ОФФЕР «Арт-аудит объекта за 6 недель» — 1,5–2,5 млн ₽. Результат: 3–5 точек, типологии, 6–10 авторов, риски, три бюджета и ТЗ на следующий этап.

| Параметр | Паспорт |
| --- | --- |
| Клиенты | Девелоперы, офисы, гостиницы, кампусы, аэропорты, вокзалы, университеты, муниципалитеты и архитектурные бюро. |
| Результат | Арт-мастерплан; выбранный автор; эскиз, инженерия и рабочий проект; макет; произведение; монтаж; права; паспорт, гарантия и коммуникационный пакет. |
| Форматы | Скульптура, рельеф, мозаика, роспись, витраж, металл, свет, керамика, малые формы, интерьер и ландшафт. |
| Срок | Обычный объект 5–12 месяцев; крупный ансамбль 12–24 месяца. Вход в проект — до архитектурного freeze. |
| Входные данные | Генплан, АР, благоустройство, BIM/CAD, нагрузки и сети, климат, пожарные ограничения, брендбук, бюджет, монтажное окно и объём прав. |
| Качество | Интеграция в архитектуру; безопасность; контрольный образец; климатическая и антивандальная устойчивость; чистые права; обслуживаемость. |

| Пакет | Рабочая гипотеза без НДС | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Concept | 4–9 млн ₽ | Арт-концепция, художественное задание и отбор автора. |
| Один объект | 15–45 млн ₽ | Проектирование, производство и монтаж среднего масштаба. |
| Знаковый объект | 45–150+ млн ₽ | Сложная инженерия, крупный масштаб или ансамбль. |
| Квартал / кампус | 80–300+ млн ₽ | Портфель объектов и поочерёдная реализация. |

ПРАВА И РОЛИ Собственность на объект и авторские права оформляются раздельно. РАХ — арт-совет и приёмка; оператор — производство; автор — произведение и надзор; архитектор и инженеры — техническая интеграция.

ИСТОЧНИКИ  STONE ART  ·  MR Group: восемь скульптур  ·  Public Art Fund

02  КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

# РАХ. Музей и экспозиция

Посетительский сценарий, который объединяет научное содержание, предметы, архитектуру, графику, свет, мультимедиа и образовательную программу.

ПЕРВЫЙ ОФФЕР «Экспозиционный спринт за 6 недель» — 1,5–3 млн ₽. Сценарий, тематический план, маршрут, ключевые экспонаты, визуальное направление, мультимедиа, риски и бюджет.

| Параметр | Паспорт |
| --- | --- |
| Клиенты | Музеи, культурные центры, библиотеки, корпоративные музеи, университеты, филиалы Национального центра «Россия», юбилейные проекты. |
| Результат | Научная и кураторская концепция; тематико-экспозиционный план; архитектура, графика, витрины, свет и мультимедиа; изготовление, монтаж и обучение. |
| Срок | Временная выставка 3–9 месяцев; постоянная экспозиция 8–18 месяцев; мобильная версия проектируется как отдельный модуль. |
| Входные данные | Реестр предметов, права, condition reports, планы, микроклимат, свет, безопасность, доступность, займы, страхование, бюджет и дата открытия. |
| Качество | Научное утверждение; сохранность; доступность; проверенные права; нагрузочное тестирование AV; репетиция; исходники и возможность обновления. |
| Допродажи | Передвижная и цифровая версия, каталог, образовательная программа, сувениры и годовое обслуживание мультимедиа. |

| Пакет | Рабочая гипотеза без НДС | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Региональная временная | 8–25 млн ₽ | Проект, изготовление и монтаж компактной экспозиции. |
| Флагманская временная | 25–80 млн ₽ | Сложный контент, займы, мультимедиа и сценография. |
| Постоянная средняя | 35–120 млн ₽ | Новая экспозиция среднего масштаба. |
| Крупная постоянная | 120–400+ млн ₽ | Крупный музей или многоуровневая экспозиция. |

ПРАВА Для каждого изображения, текста, предмета, видео, музыки и программного компонента ведётся rights register. По мультимедиа заказчику передаются исходники, лицензии, доступы и регламент поддержки.

ИСТОЧНИКИ  РАХ: «Театр: пространство вдохновения»  ·  Музейные закупки Ростова  ·  Минкультуры: инфраструктура

03  НАСЛЕДИЕ

# РАХ. Наследие и адаптивное использование

От инвестиционного скрининга ОКН до реставрации, приспособления и жизнеспособной новой функции — с честным описанием ограничений.

ПЕРВЫЙ ОФФЕР «Инвестиционный паспорт ОКН за 6 недель» — 1,8–3,5 млн ₽. Правовые и технические риски, три функции, CAPEX-коридор, маршрут согласований и вывод green / amber / red.

| Параметр | Паспорт |
| --- | --- |
| Клиенты | ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ, инвесторы, девелоперы, регионы, муниципалитеты, музеи, гостиничные и культурные операторы. |
| Результат | Инвестиционный паспорт; обременения; сценарии функции; концепция приспособления; НПД; экспертиза и разрешения; работы; регламент эксплуатации. |
| Срок | Скрининг 4–6 недель; исследования и концепция 3–6 месяцев; документация 6–12; весь цикл обычно 18–48 месяцев. |
| Входные данные | ЕГРН, предмет охраны, охранное обязательство, состояние, архив, сети, земля и археология, будущий оператор, бюджет и срок. |
| Качество | Подлинность материи; совместимость материалов; документирование скрытых работ; change control; научный отчёт; реалистичная эксплуатация. |
| Допродажи | Интерьер, экспозиция, монументальное искусство, благоустройство, банковский пакет, подбор оператора и мониторинг состояния. |

| Пакет | Рабочая гипотеза без НДС | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Концепция | 5–15 млн ₽ | Сценарии нового использования и приспособления. |
| НПД среднего объекта | 15–60 млн ₽ | Исследования и научно-проектная документация. |
| НПД сложного объекта | 60–180+ млн ₽ | Крупный или технически сложный ОКН. |
| Работы | 200–800+ млн ₽ | Очень ранний инвестиционный коридор; не смета здания. |

ДОПУСКИ Лицензия Фонда № МКРФ 22779 подтверждена официальным актом. Новое членство Фонда в проектном СРО после 17.12.2025 не подтверждено; при необходимости привлекается квалифицированный партнёр.

ИСТОЧНИКИ  Акт с лицензией Фонда  ·  ДОМ.РФ: цель 1 000 ОКН  ·  Кредит GloraX 645,62 млн ₽

04  ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ

# РАХ. Мемориальные проекты

Исторически достоверный, общественно легитимный и технически долговечный мемориал, объединяющий скульптуру, архитектуру, ландшафт и благоустройство.

ПЕРВЫЙ ОФФЕР «Паспорт готовности мемориального проекта за 6 недель» — 2–6 млн ₽. Исторический бриф, участок, масштабы, процедура автора, календарь, риски и три бюджета.

| Параметр | Паспорт |
| --- | --- |
| Клиенты | Регионы, муниципалитеты, РВИО, РИО, музеи, государственные структуры, корпорации и благотворители. |
| Результат | Исторический бриф; анализ участка; конкурс; концепция; проект; произведение; благоустройство, свет и навигация; права, паспорт и программа открытия. |
| Срок | Бриф 4–8 недель; автор 8–14; проектирование и согласования 5–12 месяцев; полный цикл 12–30 месяцев. |
| Входные данные | Участок и земля, градостроительные ограничения, ТУ, проверенные имена и события, бюджет, дата открытия, стейкхолдеры и эксплуатация. |
| Качество | Историческая точность; связь с местом; доступность и безопасность; долговечность; ремонтопригодность; прозрачная экспертная процедура. |
| Допродажи | Музейный павильон, цифровая карта, аудиогид, образование, издания, тиражи, церемония и обслуживание. |

| Пакет | Рабочая гипотеза без НДС | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Конкурс | 3–12 млн ₽ | Организация плюс отдельные гонорары финалистам. |
| Концепция и проект | 8–30 млн ₽ | Автор, архитектура, ландшафт и инженерия. |
| Локальный мемориал | 25–80 млн ₽ | Полный цикл среднего масштаба. |
| Городской ансамбль | 100–500+ млн ₽ | Строительство и сложная производственная кооперация. |

ЗАКУПКА Основание для заказа конкретному автору не превращает строительство, проектирование, производство и монтаж всего комплекса в автоматическую прямую закупку.

ИСТОЧНИКИ  Соглашение РАХ–РВИО  ·  РВИО: объём проектов  ·  Чебоксары: контракт 426,31 млн ₽

05  МЕТОДОЛОГИЯ ТЕРРИТОРИИ

# РАХ. Арт-код территории

Художественный слой «Архитектурного кода России»: идентичность места переводится в систему сюжетов, материалов, участков, заданий и реализуемых заказов.

ПЕРВЫЙ ОФФЕР «Арт-диагностика за 2 недели» — 0,8–1,5 млн ₽; затем 10-недельный пилот — 4–8 млн ₽. Архи-код — city-archi-code.korsi.ru

| Параметр | Паспорт |
| --- | --- |
| Клиенты | Регион, город, корпорация развития, мастер-девелопер, ДОМ.РФ или филиал Национального центра «Россия». |
| Результат | Смысловая карта; атлас кодов; правила и ограничения; карта мест; портфель заказов; три готовых ТЗ; концепция одного объекта; дорожная карта. |
| Срок | Пилот 10 недель; городской код 4–6 месяцев; регион или крупный кластер 6–8 месяцев. |
| Входные данные | Генплан и мастер-план, архитектурный код, благоустройство, туристические маршруты, история, инвестиции, стейкхолдеры и бюджет. |
| Качество | Решения прослеживаются до свойств места; нет универсальных клише; у каждой инициативы есть участок, заказчик, бюджет и обслуживание. |
| Допродажи | Конкурсы, реализация, навигация, фестиваль, цифровой атлас, ежегодный аудит, музейный и туристический контент. |

| Пакет | Рабочая гипотеза без НДС | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Диагностика | 0,8–1,5 млн ₽ | 5–7 участков, три темы, стейкхолдеры и ТЗ. |
| Пилот 10 недель | 4–8 млн ₽ | Код, задания, концепция, бюджет и закупочная карта. |
| Город | 12–30 млн ₽ | Полная система мест и последующих художественных заказов. |
| Регион / кластер | 25–60 млн ₽ | Масштабирование методики и портфель территорий. |

СТАТУС ПИЛОТА Конкретная территория пилота определяется только после письменного подтверждения заказчика, объёма работ, бюджета и ответственного оператора. Методика не заменяет ПЗЗ, проектирование, экспертизу и законные согласования.

ИСТОЧНИКИ  30 000 территорий и 1 600 проектов  ·  294 проекта на 2026–2027  ·  Архитектурный совет НЦ «Россия»

06  B2B

# РАХ. Корпоративное искусство

Программа для идентичности бренда, качества среды и репутации — вместо случайной покупки декора для лобби.

ПЕРВЫЙ ОФФЕР «Art Opportunity Audit за 3 недели» — 1,2–2 млн ₽. 5–7 мест, три сценария, авторы, права, риски, бюджет и план первого заказа.

| Параметр | Паспорт |
| --- | --- |
| Клиенты | Девелоперы, банки, промышленные холдинги, штаб-квартиры, гостиницы, бизнес-центры, медицинские и образовательные сети. |
| Результат | Арт-стратегия; карта пространств; commissioned art или подборка; объект; коллекционная политика; реестр; медийные права; события и обслуживание. |
| Срок | Аудит 2–4 недели; стратегия 4–8; отбор 4–8; проектирование 6–16; производство 3–12 месяцев. |
| Входные данные | Бренд-платформа, архитектура и BIM, маршруты, содержательные ограничения, бюджет, график, безопасность и правила закупки. |
| Качество | Связь с местом и брендом без превращения в логотип; provenance; безопасность; цифровой реестр; права; обслуживаемость. |
| Допродажи | Ротации, экскурсии, подарки, тиражи, ежегодный заказ, страхование, реставрация и программа территорий присутствия. |

| Пакет | Рабочая гипотеза без НДС | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Арт-стратегия | 1,5–5 млн ₽ | Цели, места, принципы отбора и бюджет. |
| Один объект | 8–50 млн ₽ | Commissioned art, производство и монтаж. |
| Здание / квартал | 25–150 млн ₽ | Несколько произведений и коммуникационная программа. |
| Кампус / портфель | 100–500+ млн ₽ | Повторяемый заказ на нескольких территориях. |

ЭКОНОМИКА Управление commissioned art — фиксированная цена либо 8–15% художественного бюджета. Для приобретения готовых работ применяется отдельная комиссия Select / Salon.

ИСТОЧНИКИ  STONE ART  ·  FORMA PORTLAND  ·  Контракт 223-ФЗ 54,889 млн ₽

07  ПРОДАЖА ИСКУССТВА

# РАХ Select / Salon

Кураторский канал для готовых произведений с проверяемыми provenance, состоянием, ценой, логистикой и раздельным оформлением прав.

ПЕРВЫЙ ОФФЕР 90-дневный закрытый пилот: 25–30 авторов, 60–80 работ, одна тема, 20 потенциальных клиентов, каталог, закрытый просмотр и персональные подборки.

| Параметр | Паспорт |
| --- | --- |
| Клиенты | Коллекционеры, архитекторы и дизайнеры, семейные офисы, корпорации, гостиницы и покупатели подарков высокого уровня. |
| Результат | Каталог или shortlist; condition report и provenance; договор и акт; страхование, обрамление, доставка и монтаж; отдельная лицензия при необходимости. |
| Срок | Onboarding 2–4 недели; персональный shortlist 5–7 рабочих дней; сделка 1–3 недели; доставка 2–6; салон 10–16 недель. |
| Входные данные | От автора: техника, размеры, состояние, происхождение, права, цена и налоговый статус. От покупателя: бюджет, интерьер, срок и объём прав. |
| Качество | Владелец и происхождение подтверждены; единая цена; прозрачная комиссия; хорошие изображения; страхование; никаких обещаний доходности. |
| Допродажи | Обрамление, монтаж, управление коллекцией, реставрация, экспертиза материалов, страхование, аренда и ротация. |

| Механизм | Рабочая гипотеза без НДС | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Art advisory | 150–600 тыс. ₽ | Персональный бриф, подбор и сопровождение сделки. |
| Корпоративная подборка | 1–10+ млн ₽ бюджет | Несколько произведений, доставка и установка. |
| Тематический салон | 3–12 млн ₽ | Кураторство, каталог, просмотр и продажи. |
| Комиссия оператора | 30–35% | Рабочий ориентир; логистика и права оплачиваются отдельно. |

ПРАВОВАЯ ГРАНИЦА Постоянная комиссионная торговля готовыми произведениями художников прямо не описана в Уставе РАХ. Безопаснее запускать через отдельного оператора с подходящим уставом либо после специального юридического заключения.

ИСТОЧНИКИ  Royal Academy: комиссия 35%  ·  РАХ–УПРАВИС  ·  ГК РФ, статья 1293

08  СЕРИИ И ПРАВА

# РАХ Editions & Licensing

Контролируемый авторский тираж или лицензированный образ с мастер-эталоном, нумерацией, паспортами, учётом экземпляров и прозрачным роялти.

ПЕРВЫЙ ОФФЕР «RAH Editions 01» — 12 недель: три автора, три продукта, аудит прав, прототипы, калькуляция, паспорта серий и предпродажи. Разработка 3–8 млн ₽ без полного тиража.

| Параметр | Паспорт |
| --- | --- |
| Клиенты | Корпорации, музеи, регионы, девелоперы, гостиницы, издательства, коллекционеры и магазины культурных институций. |
| Результат | Пакет прав; мастер; прототип; утверждённый тираж; нумерованные экземпляры; сертификаты; упаковка; канал продаж; royalty statements. |
| Форматы | Малая пластика, рельефы, графика, fine-art prints, керамика, стекло, текстиль, декор, подарки, книги и цифровые кампании. |
| Срок | Аудит и бриф 2–4 недели; прототип 4–10; подготовка производства 4–8; первый тираж 2–6 месяцев; лицензия 3–6 недель. |
| Качество | Эталон; учёт каждого экземпляра; отсутствие сверхтиража; стабильные материалы; маркировка; royalty-отчётность и право аудита. |
| Допродажи | Ежегодные коллекции, специальные серии, музейный магазин, донорские тиражи, фильм, расширение территории и повторный срок лицензии. |

| Механизм | Рабочая гипотеза без НДС | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Аудит продукта | 0,4–1 млн ₽ | Права, формат, тираж и каналы. |
| Прототип | 0,5–5 млн ₽ | Мастер, технология и калькуляция. |
| Первая партия | 2–25 млн ₽ | Производство и упаковка; зависит от материала. |
| Лицензия | 0,3–3 млн ₽ + 5–15% | Минимальная гарантия плюс роялти от согласованной базы. |

ДОГОВОР Фиксируются способы использования, территория, срок, каналы, лимит тиража, материал, размер, мастер, нумерация, роялти, аудит, судьба форм и файлов, брак и запрет дополнительного выпуска.

ИСТОЧНИКИ  Устав РАХ  ·  Фонд РАХ: ограниченные тиражи  ·  РАХ–УПРАВИС

09  ДОГОВОРНЫЙ СТАНДАРТ

# Правила цены, прав и закупки для всех продуктов

Каждый проект проходит юридический pre-flight до бесплатной творческой разработки и до обещания заказчику способа закупки.

| Контроль | Обязательное правило |
| --- | --- |
| Автор и оригинал | Членство в РАХ не передаёт прав. Продажа оригинала не равна передаче авторских прав. Для нового произведения — авторский заказ. |
| Способы использования | Перечислить производство, масштаб, материал, фото и видео, интернет, рекламу, каталог, 3D, тиражи, перемещение, реставрацию, территорию, срок и сублицензирование. |
| Бренд РАХ | Логотип и имя РАХ используются только на основании письменного разрешения и утверждённого регламента качества. |
| 44-ФЗ | Пункты 13, 17 и 19 статьи 93 не дают автоматического права на прямой договор полного цикла; единый хозяйственный результат нельзя искусственно дробить. |
| СРО и лицензии | По каждому договору проверять актуальный предмет допуска и исполнителя. Проектное членство Фонда прекращено 17.12.2025; строительное подтверждено с 19.03.2026. |
| Связанные стороны | При сделке РАХ–Фонд: раскрытие заинтересованности, независимое сравнение условий, необходимые одобрения, разные уполномоченные подписанты и раздельный учёт. |
| Деньги | Аванс покрывает необратимые начальные расходы; следующие платежи следуют контрольным точкам G1–G6. Производство — по прозрачной смете и котировкам. |
| Изменения | Смена материала, масштаба, места, текста и состава работ оформляется change order с влиянием на цену, срок, права и гарантию. |

ЗАПРЕТ НА ДВОЙНУЮ МОДЕЛЬ Для одного и того же объёма оператор выбирает фиксированный fee или процент управления. Комиссии, роялти и скрытая производственная наценка не должны механически наслаиваться.

ИСТОЧНИКИ  ГК РФ, статья 1291  ·  ГК РФ, статья 1288  ·  44-ФЗ, статья 93  ·  Логотип РАХ  ·  Строительное СРО Фонда

10  ЗАПУСК ПОРТФЕЛЯ

# Что выводить на рынок первым

Первые продукты выбираются не по простоте картинки, а по сочетанию подтверждённого спроса, крупного чека, сильных компетенций РАХ и возможности быстро продать оплачиваемый вход.

| Волна | Продукты | Первые адресаты | Цель 90 дней |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт в архитектуре; мемориалы; арт-код; корпоративное искусство | РВИО, НЦ «Россия», MR Group, STONE, ВДНХ, Чувашия | 2–4 оплачиваемых входа; один частный и один институциональный пилот. |
| 2 | Наследие; музей и экспозиция | ДОМ.РФ, РЖД, ВДНХ, Минкультуры, музеи и филиалы НЦ | Два инвестиционных паспорта ОКН и один экспозиционный спринт. |
| 3 | Select / Salon; Editions & Licensing | Корпоративные клиенты, коллекционеры, музейные магазины | Закрытый пилот продаж и три прототипа тиражей после юридической проверки. |

## Минимальный комплект до первого выхода

Одностраничный паспорт продукта и отдельный account brief под конкретный объект.

Три уровня результата, график и бюджетный диапазон с указанием состава цены.

Квалификационный пакет РАХ, оператора и технических партнёров; актуальные лицензии и СРО.

Шаблон брифа, NDA, авторского заказа, лицензии, производства и change order.

Не менее трёх релевантных доказательств: собственные кейсы либо честно маркированные рыночные аналоги.

СЛЕДУЮЩИЙ ПРОДУКТОВЫЙ ШАГ На основе этих паспортов подготовить 10 персональных двухстраничных предложений: объект, задача, оплачиваемый результат за 2–10 недель, команда, диапазон, правовая модель и конкретное решение со стороны заказчика.

ОГОВОРКА О ЦЕНАХ Все суммы приведены как рабочие гипотезы в ценах 2026 года без НДС. Перед КП они проверяются по исходным данным, календарю, правам, налоговой модели и минимум трём производственным котировкам.

ИСТОЧНИКИ  Устав РАХ  ·  Фонд РАХ  ·  GSA: 0,5% — внешний ориентир  ·  Франция: 1% artistique