РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ · КОММЕРЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ 2026–2027

# Проектный офис художественных проектов РАХ

Национальный оператор искусства для архитектуры, городской среды, наследия и институциональных заказов

РАХ целесообразно продавать не отдельные произведения, а управляемый полный цикл: художественное задание → автор → права → проектирование → производство → монтаж → сопровождение.

ПРОЕКТ  Проектный офис художественных проектов РАХ

АДРЕСАТЫ  Президиум РАХ, Фонд РАХ, федеральные и корпоративные партнёры

ГОРИЗОНТ  90-дневный запуск; первые договоры в 2026–2027 годах

ДАТА  31 августа 2026 года

Рабочая концепция для обсуждения. Не является публичной офертой или утверждённым нормативным документом.

01  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

# Из собрания компетенций — в единого оператора

Юридическая возможность зарабатывать у РАХ уже есть. Главный дефицит — не талант и не полномочия, а единая продуктовая упаковка, продажи и ответственность за результат.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ Учредить малый проектный офис, который принимает запрос заказчика и собирает под него междисциплинарную команду РАХ, автора, проектировщиков и производство.

| 40 целевых аккаунтов | 20 встреч за 90 дней | 10 оплачиваемых концепций / заявок | 4–6 договоров за первый год |
| --- | --- | --- | --- |

## Что требуется утвердить

Спонсор и руководитель офиса — персональная ответственность за продажи, портфель и сроки.

Два договорных контура — РАХ как бренд, эксперт и куратор; Фонд либо иной проверенный оператор как контрактный и производственный контур.

Восемь стандартных продуктов — понятный результат, срок, цена входа, права и маршрут закупки.

Реестр авторов и команд — только добровольное включение, прозрачные критерии, портфолио, ставки и доступность.

Пилот на 90 дней — без капитального разрастания штата; решения принимаются по данным воронки.

СТАТУС ПОКАЗАТЕЛЕЙ 40 → 20 → 10 → 4–6 — целевая управленческая воронка, а не прогноз выручки.

ИСТОЧНИКИ  Устав РАХ, разделы II и VIII

02  ОСНОВАНИЕ

# Почему РАХ имеет право и основание вести эту деятельность

Действующий устав прямо предусматривает экспертизу, проектную и творческую работу, платные услуги и создание произведений — от эскиза до изготовления и монтажа.

| Актив | Подтверждённая опора | Коммерческое значение |
| --- | --- | --- |
| Устав РАХ | Пункты 15–18: консультации, экспертиза, проектирование, платные услуги, разовые произведения, участие в организациях. | Можно легально формировать услуги и договоры сверх государственного задания; доход используется на уставные цели. |
| Профессиональная сеть | 15 творческих мастерских; в отделении скульптуры — более 50 членов; междисциплинарные отделения. | Возможность быстро собирать авторские команды разного масштаба и географии. |
| Материальная экспертиза | Петербургское отделение располагает лабораториями мозаики, стекла, гипсо-формовочных и иных материалов. | Не только эскиз, но и технологическая проработка сложных художественных решений. |
| Фонд РАХ | На официальном сайте заявлены реставрация, фасады и интерьеры, мозаика, бронза, чугун, скульптура и тиражи. | Потенциальный контрактный и производственный оператор — после проверки полномочий, лицензий и допусков под конкретный договор. |

КЛЮЧЕВОЕ ОТЛИЧИЕ Сила РАХ — не эксклюзивное право на искусство, а сочетание академической экспертизы, известного имени, междисциплинарной сети и способности отвечать за качество полного цикла.

ГРАНИЦА Доходы ФГБУ РАХ не являются распределяемой прибылью членов Академии; они должны направляться на уставные цели. Авторские и подрядные вознаграждения оформляются отдельными договорами.

ИСТОЧНИКИ  Устав РАХ  ·  Творческие мастерские  ·  Отделение скульптуры  ·  Фонд РАХ

03  СПРОС

# Рынок уже существует — он разделён между десятками закупочных контуров

Государственные программы, девелопмент и корпоративные территории создают спрос на художественный компонент. РАХ необходимо входить в проект до завершения архитектурной концепции, а не после появления свободной стены.

| 30 000 общественных территорий к 2030 | 1 600 проектов конкурса к 2030 | 367,23 млрд ₽ на культурную инфраструктуру | 1 000 ОКН к восстановлению к 2030 |
| --- | --- | --- | --- |

| Подтверждённый пример | Сумма | Что он показывает |
| --- | --- | --- |
| Музейные экспозиционные контракты, Ростов-на-Дону | 7,3–10,05 млн ₽ | Даже региональная экспозиция покупается как отдельный проект с измеримым бюджетом. |
| Мозаика в Таганроге | НМЦК 9,671 млн ₽ | Спрос есть, но закупка осталась без участников: заказчику нужен квалифицированный интегратор. |
| Корпоративный художественный пакет по 223-ФЗ | 54,889 млн ₽ | Корпоративный заказ может включать комплекс произведений, производство и поставку. |
| Этап мемориального комплекса в Чебоксарах | контракт 426,31 млн ₽ | Крупный монументальный проект — это не только авторский гонорар, а строительство, инженерия, логистика и контроль. |

МЕТОДИЧЕСКАЯ ОГОВОРКА Приведённые суммы — отдельные закупочные примеры, а не среднерыночные цены и не прогноз для РАХ.

ИСТОЧНИКИ  Правительство: 30 тыс. территорий  ·  Минкультуры: нацпроект «Семья»  ·  Правительство: 1 000 ОКН  ·  Контракт 223-ФЗ  ·  Мемориал в Чебоксарах

04  МОДЕЛЬ

# Один вход для заказчика, пять управляемых стадий

Проектный офис превращает разовый творческий запрос в прозрачный процесс с контрольными точками, бюджетом и ответственными.

- Диагностика места и задачи — цели заказчика, аудитория, контекст, ограничения, бюджетный коридор и маршрут согласований.

- Художественное задание и отбор автора — кураторская рамка, шорт-лист, конкурс либо адресная комиссия с обоснованием.

- Проектирование и права — эскиз, рабочая документация, инженерная увязка, смета, лицензия или отчуждение прав.

- Производство и монтаж — квалификация подрядчиков, образцы, контроль качества, логистика, авторский и технический надзор.

- Ввод и сопровождение — паспорта объекта, гарантия, обслуживание, коммуникационная история и оценка эффекта.

| Контур | Роль | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| РАХ | Бренд, экспертный совет, кураторская и научная экспертиза | Стандарт качества, выбор метода, подтверждение профессионального уровня. |
| Фонд / оператор | Продажи, договор, бюджет, подрядчики, производство, логистика | Срок, стоимость, документация, гарантия — только в пределах подтверждённых лицензий и допусков. |
| Автор / команда | Концепция, произведение, авторский надзор | Оригинальность, авторские права, соответствие утверждённому заданию. |
| Производственные партнёры | Проектирование, литьё, камень, мозаика, монтаж, реставрация | Технология, безопасность, исполнительная документация и гарантийные обязательства. |

ПРАВИЛО Заказчик покупает единый результат и единую точку ответственности; внутри проекта сохраняются авторская автономия, прозрачный выбор и раздельный учёт денег.

05  ПОРТФЕЛЬ

# Восемь продуктов вместо неопределённого «можем сделать искусство»

Каждый продукт должен иметь паспорт: клиент, результат, состав работ, срок, цена входа, права, закупочный маршрут, требования к оператору и первый оплачиваемый шаг.

| Продукт | Основной заказчик | Покупаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 01 · Арт в архитектуре | Девелопер, город, кампус, транспорт | Интегрированное произведение: от арт-брифа до монтажа и паспорта эксплуатации. |
| 02 · Музей и экспозиция | Музей, регион, корпорация | Сценарий, художественное решение, графика, мультимедиа, изготовление и запуск. |
| 03 · Наследие и адаптация | Владелец ОКН, ДОМ.РФ, инвестор | Реставрационная и художественная программа, возвращающая объект в использование. |
| 04 · Мемориальные проекты | Регион, город, историческое общество | Конкурс, памятник или комплекс, благоустройство, производство и надзор. |
| 05 · Арт-код территории | Регион, мастер-девелопер, наццентр | Система местных сюжетов, арт-узлов, заданий и очередности реализации. |
| 06 · Корпоративное искусство | Корпорация, промышленная группа, банк | Коллекция, заказные произведения, арт-маршрут и программа для территории присутствия. |
| 07 · РАХ Select / Salon | Коллекционер, бизнес, гостиница, офис | Кураторский подбор и продажа произведений с документами и логистикой. |
| 08 · Тиражи и лицензирование | Бренд, музейный магазин, издатель | Легальные серии, принты, объекты и цифровые права с контролем качества. |

ПРИОРИТЕТ ЗАПУСКА Первая волна: арт в архитектуре, мемориальные проекты, арт-код территории и корпоративное искусство. Они дают крупный чек, повторяемый спрос и используют сильнейшие компетенции РАХ.

ИСТОЧНИКИ  MR Group: 8 скульптур  ·  STONE: конкурс мозаики  ·  Фонд РАХ: компетенции

06  ПРОДАЖИ

# Named-account продажи: 40 конкретных организаций, а не массовая реклама

Первый спрос должен создаваться через персональные предложения к реальным программам и объектам. Публичный сайт поддерживает доверие, но не заменяет адресную работу.

| 10 аккаунтов A | 15 аккаунтов B | 15 аккаунтов C | 1 владелец следующего шага |
| --- | --- | --- | --- |

## Коммерческий ритм

- Сигнал — новая стройка, конкурс, ОКН, юбилей, филиал, общественное пространство или корпоративная программа.

- Адресный оффер — одна страница: задача организации, релевантный продукт РАХ, доказательство и конкретный первый шаг.

- Встреча-диагностика — 45 минут с владельцем решения; итогом является запрос исходных данных и коммерческое предложение.

- Оплачиваемая предпроектная стадия — арт-бриф, концепция или конкурсное задание; подробные эскизы бесплатно не выдаются.

- Переход в реализацию — договор по этапам, календарь, лимит бюджета, права, контроль качества и отчётность.

| Канал | Первый адресат | Первый продукт |
| --- | --- | --- |
| Федеральный | Национальный центр «Россия», Минкультуры, Минстрой, ДОМ.РФ | Арт-код территории, музей, наследие, 27 заказов к 270-летию. |
| Историко-мемориальный | РВИО и РИО | Конкурсы, мемориалы, исторические экспозиции и авторский надзор. |
| Региональный | ЯНАО, регионы с программами городской среды и филиалы НЦ «Россия» | 10-недельный платный пилот и последующая очередь объектов. |
| Корпоративный | Девелоперы и компании территорий присутствия | Арт-план портфеля, годовая рамка и 2–5 реализаций. |

07  КОМАНДА И УПРАВЛЕНИЕ

# Малый постоянный центр — большая проектная сеть

На старте не нужен новый институт. Нужны шесть функций, единая CRM, прозрачные правила выбора авторов и право остановить нерентабельный или юридически рискованный проект.

| Функция | Зона ответственности | Результат / KPI |
| --- | --- | --- |
| Исполнительный спонсор | Полномочия, федеральные отношения, снятие внутренних барьеров | Решения в срок; доступ к ключевым заказчикам. |
| Директор офиса | P&L, приоритеты, портфель, договорная дисциплина | Воронка, валовой проектный доход, вклад в покрытие расходов. |
| Аккаунт / развитие | 25–40 named accounts, встречи, предложения, CRM | Конверсия этапов и скорость следующего шага. |
| Кураторский лидер | Бриф, авторы, художественный стандарт, экспертный совет | Качество, прозрачность выбора, удовлетворённость клиента и автора. |
| Юрист по закупкам и IP | 44-ФЗ/223-ФЗ, договоры, права, конфликт интересов | Отсутствие неоформленных прав и критических закупочных ошибок. |
| Продюсер / проект-контроль | Смета, график, подрядчики, производство, монтаж, гарантия | Срок, бюджет, качество и полный комплект документации. |

## Три обязательных реестра

Авторы и команды — специализация, портфолио, регион, ставка, сроки, права, конфликт интересов.

Производства и подрядчики — технологии, мощности, допуски, референсы, гарантия и финансовая устойчивость.

Проекты и лиды — заказчик, сигнал, продукт, сумма, вероятность, владелец, следующий шаг и дата.

ПРИНЦИП Членство в РАХ само по себе не гарантирует заказ. Отбор проводится по релевантности задаче, качеству портфолио, правам, срокам и отсутствию конфликта интересов.

08  ЭКОНОМИКА

# Зарабатывать на управлении ценностью, а не на скрытой наценке производства

Экономика должна быть открытой: отдельно оплачиваются предпроектная работа, автор, проектирование, производство, монтаж и управление. Диапазоны ниже — шаблон для расчёта, не утверждённый прайс.

| Механизм дохода | Когда применяется | Рабочая гипотеза |
| --- | --- | --- |
| Фиксированный fee | Диагностика, арт-бриф, конкурс, кураторская концепция | Цена за результат и число итераций; 50–70% аванс / этапная оплата. |
| Проектное управление | Полный цикл с производством и монтажом | Прозрачный fee либо процент от управляемого бюджета с верхним пределом. |
| Авторский гонорар | Создание оригинала, надзор, тираж | Отдельная строка и отдельный договор; не растворяется в подрядной смете. |
| Комиссия продажи | РАХ Select / Salon | Рабочий коридор 25–35% как предмет утверждения; логистика и права считаются отдельно. |
| Лицензия / роялти | Тиражи, издательские и брендовые продукты | Минимальная гарантия плюс роялти от согласованной базы продаж. |

## Иллюстративное распределение бюджета монументального проекта

| Автор | Проектирование | Производство | Монтаж | Офис | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8% | 10% | 50% | 12% | 10% | 10% |

ПРОВЕРКА ПЕРЕД УТВЕРЖДЕНИЕМ Потребуются фактическая себестоимость, налоговая модель, распределение общих расходов, оборотный капитал и подписанная отчётность. Первичные данные ГИР БО Фонда за 2025 год в рамках этой работы не подтверждены.

ИСТОЧНИКИ  Royal Academy: комиссия 35% — внешний ориентир  ·  ГИР БО ФНС

09  ЮРИДИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

# Пять красных линий, без которых коммерческий рост опасен

Имя Академии усиливает доверие, но не отменяет закупочное законодательство, авторское право, лицензирование, конфликт интересов и строительную ответственность.

| Риск | Что нельзя обещать | Контроль до предложения |
| --- | --- | --- |
| Единственный поставщик | Что любой проект РАХ автоматически закупается без конкурса. | Юрист определяет основание: конкретное произведение/право, договор с физлицом, авторский надзор либо конкурентная процедура. |
| Авторские права | Что членство автора в РАХ передаёт Академии права. | Заказ, лицензия или отчуждение: оригинал, воспроизведение, тираж, реклама, цифровое использование, масштаб и материал. |
| Проектные допуски | Что наличие общего строительного допуска покрывает любое проектирование. | Проверить актуальное членство в проектном СРО либо привлечь квалифицированного партнёра до подписания. |
| ОКН и реставрация | Что лицензия покрывает любую работу на любом объекте. | Сопоставить предмет лицензии, категорию объекта, состав команды и требования задания. |
| Заинтересованность | Что общий руководитель РАХ и Фонда устраняет необходимость согласований. | Раскрытие связи, независимое одобрение, рыночность условий, протокол и самоотвод при необходимости. |
| Разделение закупки | Искусственно дробить единый комплекс для обхода процедуры. | Единое техническое задание, обоснованное лотирование и документированный закупочный маршрут. |

СТОП-УСЛОВИЕ Если права, допуски, владелец результата, закупочный маршрут или источник оплаты не определены, проект не переходит к бесплатной художественной разработке.

ИСТОЧНИКИ  44-ФЗ, статья 93  ·  СРО Фонда: строительство  ·  Проектное СРО: прекращение 17.12.2025  ·  РАХ–УПРАВИС

10  ЗАПУСК

# 90 дней до работающего контура; 270-летие — публичный дедлайн

Юбилей РАХ в 2027 году даёт естественный повод не для разовой выставки, а для портфеля оплачиваемых работ, созданных вместе с регионами и компаниями.

| Период | Что создаём | Проверяемый результат |
| --- | --- | --- |
| Недели 1–2 | Мандат офиса, юридическая схема, регламент конфликта интересов, владелец CRM. | Решение Президиума; шаблоны NDA, диагностики и авторского договора. |
| Недели 3–4 | 8 паспортов, 20 кейсов, реестр 50+ авторов/команд, квалификационный пакет оператора. | Готовность отвечать на запрос за 5 рабочих дней. |
| Недели 5–8 | 20 адресных встреч, 5 совместных воркшопов, тендерный мониторинг. | Не менее 10 запросов исходных данных / предложений. |
| Недели 9–12 | Оплачиваемые концепции, конкурсные заявки и первые рамочные соглашения. | Цель: 10 оплачиваемых концепций/заявок; подтверждённый pipeline на год. |

ФЛАГМАН 2027 «27 художественных заказов к 270-летию РАХ»: регионы, девелоперы и корпорации финансируют реальные произведения и пространства; РАХ обеспечивает отбор, качество, права и публичную программу. Это рабочая идея, а не утверждённая программа.

Не считать успехом меморандумы без бюджета, выставочные обещания и бесплатные эскизы.

Считать успехом оплаченный первый этап, подтверждённый заказчик, назначенный владелец решения и маршрут реализации.

Публичный итог — карта 27 объектов, выставка процессов и результатов, каталог авторов и отчёт об эффекте для территорий.

ИСТОЧНИКИ  РАХ: подготовка к 270-летию

11  ПЕРВЫЙ ПИЛОТ

# «РАХ. Арт-код территории» — художественный модуль внутри «Архитектурного кода России»

Предлагаемая методология соединяет общероссийские смыслы с историей, ландшафтом, морфологией и укладом конкретного места — без универсального стиля.
Архи-код — city-archi-code.korsi.ru

| Параметр | Предлагаемая конфигурация |
| --- | --- |
| Заказчик | Один регион, город, мастер-девелопер либо филиал Национального центра «Россия». |
| Срок | 10 недель: диагностика → смысловая карта → арт-узлы → задания → приоритеты → дорожная карта. |
| Результат | 3–5 мест для художественного вмешательства; отдельные задания; шорт-листы форматов и авторов; бюджетные коридоры; маршрут закупки и согласований. |
| Цена входа | Оплачиваемая предпроектная стадия. Конкретная цена рассчитывается после объёма территории и состава исходных данных. |
| Продолжение | Конкурс или адресная комиссия, проектирование, изготовление, монтаж, авторский надзор и культурная программа. |
| Ограничение | Методика не заменяет ПЗЗ, градостроительные регламенты, проектирование, экспертизу и законные согласования; обязательность возникает только через компетентное решение. |

СТАТУС ПИЛОТА Территория пилота определяется только после письменного подтверждения заказчика, объёма работ, бюджета и ответственного оператора. До этого конкретные регионы и города не включаются в публичные материалы.

## Решения следующего совещания

Назначить спонсора и директора 90-дневного запуска.

Утвердить договорный контур и юридическую проверку Фонда по каждому типу работ.

Разрешить подготовку 10 адресных встреч и двух платных пилотных предложений.

Согласовать принцип «27 заказов к 270-летию» для предварительной проработки.

ИСТОЧНИКИ  Наццентр: совет по архитектуре  ·  Совет по новому российскому стилю  ·  РАХ–РВИО